## Draaiboek
Stap 1. week | INSPIREREN actie | wie
1 | Inventarisatie van in de organisatie aanwezige relevante informatie, onderzoeken en projecten op gebied van veilig werken | Ondersteuner
1 | Creëer draagvlak sleutelfiguren door de Ondersteuner | Ondersteuner
2 | Bestuur erkent nut en noodzaak | Ondersteuner / Bezieler
3 | VeiligPlus-aanpak op agenda van het reguliere managementoverleg | Bezieler
3 | Samenstelling projectteam | Bezieler / projectleider
3 | Vaststellen wie in het projectteam zit (bijvoorbeeld collega's met inhoudelijke kennis, enthousiasme en /of invloed) | Bezieler / projectleider
Stap 2. week | ORGANISEREN actie | wie
3 | Vaststellen welke teams binnen de organisatie meedoen aan de nieuwe VeiligPlus-aanpak | Projectteam
3 | Vaststellen planning / draaiboek VeiligPlus-aanpak | Projectteam
4 | Plannen en versturen uitnodiging kick-off bijeenkomst aan Aanjagers en Doeners | Ondersteuner
4 | Plannen en uitnodigen Aanjagers voor Teamcoachingssessies voor de 3 cycli | Ondersteuner
4 | Voorbereiden en plannen Veiligheidspeiling voor de 3 cycli | Ondersteuner
4 | Plannen data Veiligheidsdialoog en plannen Veiligheidsrondes voor de 3 cycli | Bezieler / Projectteam / Aanjagers
5 | Kick-offbijeenkomst: officiële start VeiligPlus-aanpak | Bezieler / Aanjagers / Doeners
5 | Informeren Doeners van de hele organisatie over de VeiligPlus-aanpak | Bezieler / Aanjagers / Doeners
5 | Informeren Doeners van de hele organisatie over de VeiligPlus-aanpak | Bezieler
Stap 3. week | REALISEREN actie | wie
5 | Reminder Teamcoachingssessie sturen | Ondersteuner
5 | 1e Teamcoachingssessie | Aanjagers
5 | Uitnodiging teamleden (Doeners) Veiligheidspeiling, in overleg met de Aanjager | Ondersteuner
7 | Opstellen en verzenden teamrapportage Veiligheidspeiling aan Aanjagers | Ondersteuner
7, 8 | Bespreken uitkomst Veiligheidspeiling tijdens Veiligheidsdialoog (teamoverleg) | Aanjager / Doeners
8 | Bespreken uitkomst Veiligheidsdialoog tijdens Veiligheidsronde 1 | Bezieler / Aanjager / projectleider
9 | Evaluatie cyclus 1 | Projectteam
10 | Reminder Teamcoachingssessie sturen | Ondersteuner
11 | 2e Teamcoachingssessie | Aanjagers
12 | Uitnodiging teamleden (Doeners) Veiligheidspeiling, in overleg met Aanjager | Ondersteuner
14 | Opstellen en verzenden teamrapportage Veiligheidspeiling aan Aanjagers | Ondersteuner
16, 17 | Bespreken uitkomst Veiligheidspeiling tijdens Veiligheidsdialoog (teamoverleg) | Aanjager / Doeners
18 | Bespreken uitkomst Veiligheidsdialoog tijdens Veiligheidsronde 2 | Bezieler / Aanjager / projectleider
19 | Evaluatie cyclus 2 | Projectteam
20 | Reminder Teamcoachingssessie sturen | Ondersteuner
21 | 3e Teamcoachingssessie | Aanjagers
22 | Uitnodiging teamleden (Doeners) Veiligheidspeiling, in overleg met Aanjager | Ondersteuner
24 | Opstellen en verzenden teamrapportage Veiligheidspeiling aan Aanjagers | Ondersteuner
25, 26 | Bespreken uitkomst Veiligheidspeiling tijdens Veiligheidsdialoog (teamoverleg) | Aanjager / Doeners
27, 28 | Bespreken uitkomst Veiligheidsdialoog tijdens Veiligheidsronde 3 | Bezieler / Aanjager / projectleider
29 | Evaluatie cyclus 3 | Projectteam
Stap 4. week | BLIJVEN LEREN actie | wie
29 | Evaluatie VeiligPlus-aanpak en inbedden nieuwe overlegstructuur in bestaande werkwijze - Veiligheidstool - Veiligheidspeiling vervolg - Veiligheidsdialoog vervolg - Veiligheidsronde vervolg | Projectteam VeiligPlus-aanpak
Voorbeeld draaiboek